## CRONOGRAMA
SALAS - 50,09 M2 E SALA DE ARQUIVO (SOB PLENÁRIO)
|  |  |  | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO
|  |  |  | PERIODO |  | PERIODO |  | PERIODO |  | PERIODO
|  |  | % | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | FUNDAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 80% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | ESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 100%
4 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 |  | 0 | 100%
5 | PAREDES | 0 | #DIV/0! | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 |  | 0 | 100%
6 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0 | 100%
7 | FORRO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
8 | PISO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 100%
9 | JANELAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 100%
10 | PORTAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 100%
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 15% | 0 | 45% | 0 | 40% | 0 | 100%
12 | ESQUADRIAS - JANELAS DO ARQUIVO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 100%
13 | PISO CERÂMICO DO ARQUIVO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 100%
14 | FORRO DO ARQUIVO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 50% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 100%
15 | LIMPEZA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## PLANILHA
SALAS - 50,09 M2 E SALA DE ARQUIVO (SOB PLENÁRIO)
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇ.UNIT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 50.09 |  | 0
2 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 110 |  | 0
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 9.99 |  | 0
2.3 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.33 |  | 0
2.4 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 26.16 |  | 0
2.5 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 32 |  | 0
2.6 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 114.41 |  | 0
2.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.97 |  | 0
2.8 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1.97 |  | 0
2.9 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 2.62 |  | 0
3 | ESTRUTURA |  |  |  | 0
3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24 |  | 0
3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 112.59 |  | 0
3.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 45.96 |  | 0
3.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 3.45 |  | 0
3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 3.45 |  | 0
4 | COBERTURA |  |  |  | 0
4.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 45.54 |  | 0
4.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 45.54 |  | 0
4.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 45.54 |  | 0
4.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 30.9 |  | 0
4.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 9 |  | 0
4.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 4.5 |  | 0
4.7 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0
4.8 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 |  | 0
4.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 1 |  | 0
5 | PAREDES |  |  |  | 0
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 201.1 |  | 0
6 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | M2 | 21.21 |  | 0
6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 409.21 |  | 0
7 | FORRO |  |  |  | 0
7.1 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 43.67 |  | 0
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 43.67 |  | 0
7.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 43.67 |  | 0
8 | PISO |  |  |  | 0
8.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 101.16 |  | 0
8.2 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 22.66 |  | 0
8.3 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.55 |  | 0
8.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 3.06 |  | 0
8.5 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 104.63 |  | 0
8.6 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | M2 | 43.67 |  | 0
8.7 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 51.5 |  | 0
9 | JANELAS |  |  |  | 0
9.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 7.2 |  | 0
10 | PORTAS |  |  |  | 0
10.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 |  | 0
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0
11.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 |  | 0
11.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 |  | 0
11.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0
11.4 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 200 |  | 0
11.5 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 300 |  | 0
11.6 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1 |  | 0
11.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  | 0
11.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  | 0
11.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | 0
11.10 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 |  | 0
11.11. | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 1 |  | 0
11.12 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 |  | 0
12 | ESQUADRIAS - JANELAS DO ARQUIVO |  |  |  | 0
12.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 2.4 |  | 0
12.2 | JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO VENEZIANA | UN | 245 |  | 0
13 | PISO CERÂMICO DO ARQUIVO |  |  |  | 0
13.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 57.49 |  | 0
14 | FORRO DO ARQUIVO |  |  |  | 0
14.1 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | 63.24 |  | 0
15 | LIMPEZA |  |  |  | 0
15.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 5 |  | 0
15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 159.09 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
CONFERIR A PLANILHA
DATAR CARIMBAR E ASSINAR - USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Note on D7: É VEDADO o uso de unidade como "VB" de verba ou "GB" de global, exceto para Administração Local da Obra